## Foglio1
Project: MindArt - Matrice RACI
Managers: Paolo Carmine Valletta e Alessandro Zoccola
| Emanuele Luigi Amore | Andrea Carbone | Emanuele Falanga | Maurilio La Rocca | Pasquale Livrieri | Alessandro Pinto | Gabriele Ristallo | Giuseppe Sica | Paolo Carmine Valletta | Alessandro Zoccola
RAD - Elicitation - Stesura Sezione 1 | - | R | R | - | - | R | A - R | - | C - I | C - I
RAD - Elicitation - Analisi Sistema Proposto | - | R | R | - | - | R | A - R | - | C - I | C - I
RAD - Sistema attuale - Activity Diagram | R | - |  | R - A | R | - | - | R | C - I | C - I
RAD - Elicitation - Requisiti Funzionali | R | R | R | R | R | R | R | A - R | C - I | C - I
RAD - Elicitation - Requisiti Non Funzionali | R | R | R | R | R | R | R | A - R | C - I | C - I
RAD - Elicitation - Scenari | A - R | R | R | R | R | R | R | R | C - I | C - I
RAD - Elicitation - Use Case | R | R | A - R | R | R | R | R | R | C - I | C - I
RAD - Model - Modello ad oggetti | R | A - R | R | R | R | R | R | R | C - I | C - I
RAD - Individuazione Oggetti - Boundary | R | A - R | R | R | R | R | R | R | C - I | C - I
RAD - Individuazione Oggetti - Entity Control | R | A - R | R | R | R | R | R | R | C - I | C - I
RAD - Class Diagram | R | R | R | R | A - R | R | R | R | C - I | C - I
RAD - Modello dinamico - Sequence Diagram | R | R | R | R | R | A - R | R | R | C - I | C - I
RAD - Modello dinamico - Statechart Diagram | R | R | R | R | R | R | A - R | R | C - I | C - I
RAD - Revisione - Architettura | R | R | R | R | R | R | R | A - R | C - I | C - I
RAD - Revisione - Struttura | R | R | R | R | R | R | R | A - R | C - I | C - I
RAD - Revisione - Matrice di tracciabilità | R | R | R | R | R | R | R | A - R | C - I | C - I
SDD - Obiettivi di design - Obiettivo del sistema | R | R - A | I | I | I | I | I | I | C - I | C - I
SDD - Obiettivi di design - Definizione Design Goal | R | A - R | R | R | R | R | R | R | C - I | C - I
SDD - Obiettivi di design - Definizione Trade - Off | R | A - R | R | R | R | R | R | R | C - I | C - I
SDD - Scelta dell'architettura | R | R | A - R | R | R | R | R | R | C - I | C - I
SDD - Divisione in sottosistemi | R | R | A - R | R | R | R | R | R | C - I | C - I
SDD - Mapping Hardware/Software | R | R | R | R | A - R | R | R | R | C - I | C - I
SDD - Mapping Hardware/Software - Deployment Diagram | R | R | R | R | A - R | R | R | R | C - I | C - I
SDD - Diaramma architetturale | R | R | R | R | R | R | A - R | R | C - I | C - I
SDD - Gestione dati persistenti | R | R | R | R - A | R | R | R | R | C - I | C - I
SDD - Gestione dati persistenti - Dizionario dei dati | R | R | R | R - A | R | R | R | R | C - I | C - I
SDD - Revisione - Architettura | A - R | R | R | R | R | R | R | R | C - I | C - I
SDD - Revisione - Struttura | A - R | R | R | R | R | R | R | R | C - I | C - I
SDD - Revisione - Tracciabilità | A - R | R | R | R | R | R | R | R | C - I | C - I
ODD - Object Design - Stesura Sezione 1 | I | I | R - A | I | I | R | I | I | C - I | C - I
ODD - Object Design Goals e Trade - Offs | R | R | R | R | R | R | R | A - R | C - I | C - I
ODD - Design Patterns | R | R | R | R | R | A - R | R | R | C - I | C - I
ODD - Class Diagram | R | R | R | R | R | A - R | R | R | C - I | C - I
ODD - Revisione - Architettura | R | A - R | R | R | R | R | R | R | C - I | C - I
ODD - Revisione - Struttura | R | A - R | R | R | R | R | R | R | C - I | C - I
ODD - Revisione - Matrice di tracciabilità | R-A | R | R | R | R | R | R | R | C - I | C - I
Implementazione - Primo Sprint | R | R | R-A | R | R | R | R | R | C - I | C - I
Implementazione - Secondo Sprint | R | R-A | R | R | R | R | R | R | C - I | C - I
Implementazione - Terzo Sprint | R | R | R | R-A | R | R | R | R | C - I | C - I
Implementazione - Quarto Sprint | R | R | R | R | R-A | R | R | R | C - I | C - I
Testing - Test Plan | R | R | R | R | R | R-A | R | R | C - I | C - I
Testing - Test di unità | R | R | R | R | R | R | R-A | R | C - I | C - I
Testing - Test Case Specification | R | R | R | R | R | R | R | R-A | C - I | C - I
Testing - Test Incident Report | R | R | R | R | R | R | R-A | R | C - I | C - I
Testing - Test Summary Report | R | R | R | R | R | R-A | R | R | C - I | C - I