## Valori Colonne
PROJECT NAME
MindArt
PROJECT MANAGER
Paolo Carmine Valletta, Alessandro Zoccola
TEAM MEMBER
Emanuele Luigi Amore, Andrea Carbone, Emanuele Falanga, La Rocca Maurilio, Pasquale Livrieri, Alessandro Pinto, Gabriele Ristallo, Giuseppe Sica
PROBABILITY
Bassa | 30%
Media | 50%
Alta | 70%
Molto Alta | 90%
IMPACT |  | IMPACT
Tollerabile |  | 0
Grave |  | 918.75
Catastrofico |  | 1706.25
STATUS
Aperto
Sotto controllo
Chiuso

## Foglio Principale
Project: MindArt
Date: 23/11/2024
Project Manager: Paolo Carmine Valletta, Alessandro Zoccola
Versione: 1.0
ID | Rank | Risk name | Description | Category | Root cause | Triggers | Prevential plan | Contigency plan | Probability | Impact | Status | Residue | Interdipendenza | EMV
R1 | 3 | Liti | Liti e discussioni nel Team | Persone | Mancanza di serietà - Comportamento non adeguato | I membri del team non hanno un comportamento adeguato. | 1) Assicurare ai membri del team un ambiente di lavoro positivo e produttivo. 2) Raccogliere il feedback dei membri del team (anche in privato) per valutare le dinamiche con i colleghi e identificare eventuali segnali di conflitto imminente. | 1) Sottolineare ai membri del team l'importanza di mantenere un ambiente di lavoro sano. 2) Facilitare un confronto costruttivo tra i membri del team coinvolti in un conflitto, offrendo a ciascuno spazio per esprimersi sulle cause del disaccordo e collaborare per individuare soluzioni, miglioramenti e comportamenti da adottare in futuro. | Alta | Catastrofico | Chiuso |  | R6 (Mancanza di comunicazione), R9 (Abbandono) | 1194.375
R2 | 10 | Ritardo finale | Ritardo nella scadenza finale del progetto | Stime di progetto | Mancato rispetto dei task assegnati durante la durata del progetto. | Alcuni task vengono consegnati in ritardo. | Ricordare l'importanza del rispetto delle scadenze. | Valutare in maniera negativa i TM sotto questo aspetto. | Media | Catastrofico | Chiuso |  |  | 853.125
R3 | 2 | Esperienza con tecnologie | Mancanza di esperienza con le tecnologie scelte (React JS, Spring) | Tecnologie | I TM non hanno avuto modo di imparare le nuove tecnologie | Preoccupazione di non riuscire a imparare in tempo le nuove tecnologie | Assicurare ad ogni TM abbastanza ore di training | 1) Fare qualche ora di training in più per chi ne ha bisogno 2) Affiancare al TM che ha compreso meno le tecnologie proposte a qualche altro TM che è riuscito a capire bene la logica delle tecnologie. 3) I TM devono documentarsi adeguatamente sulle funzionalità offerte dalle tecnologie scelte anche tramite web, in quanto le community dietro tali tecnologie sono molto attive e la documentazione sui siti ufficiali ben descritti | Alta | Catastrofico | Chiuso | Rallentamento nell'inizio dello sprint dovuto all'ulteriore training istanziato per i team member | R4 (Bassa qualità artefatti), R18 (Scarsa esperienza con GitHub), R12 (Perdita lavoro) | 1194.375
R4 | 14 | Bassa qualità artefatti | Scarsa qualità degli artefatti prodotti | Requisiti | Poca esperienza del team in ambito di IS | Gli artefatti prodotti risultano essere di bassa qualità | Dare del tempo ad ogni TM per poter studiare la teoria prima di eseguire un certo task | Indirizzare i TM verso un approccio che miri alla qualità, consigliando loro di seguire attentamente le ore di lezione e laboratorio; di comunicare con i tutor; di studiare dai libri e dispense fornite; di fare ricerche accurate sul web. | Media | Tollerabile | Chiuso
R5 | 12 | Errore stima scadenze | Poca esperienza nello stimare le scadenze | Stime di progetto | Poca esperienza dei PM nello schedulare le varie attività | Lo schedule prodotto non risulta essere appropriato | Sfruttare in maniera corretta i metodi per stimare l'effort di un sistema | Prendere atto degli errori commessi e riallocare ore e risorse per certi tasks | Media | Grave | Chiuso | Potrebbero insorgere problemi che rallentino le attività non legati allo schedule | R2 (Ritardo finale)
R6 | 6 | Mancanza di comunicazione | Scarsa comunicazione generica (Sui tool concordati, dal vivo, ecc..) | Persone | Problemi alla base della comunicazione nel Team - Mancanza di interesse | Alcuni Team Member non utilizzano in modo appropriato i tool di comunicazione e non comunicano con il resto del Team e con i PM | 1) Ricordare spesso ai TM quanto sia importante una comunicazione ottimane sui canali di comunicazione scelti per giovare al successo del progetto 2) Comunicare a TM di parlare prima fra di loro per eventuali problemi e poi alle PM, incentivando la loro comunicazione | 1) Marcare l'importanza della comunicazione e che essa può ripercuotere in maniera negativa sulle valutazioni, in quanto metrica importante 2) Spronare i ragazzi a connettersi online (Discord) e lavorare insieme | Media | Grave | Chiuso |  | R8 (Ritardi causati da altri esami), R11 (Comprensione requisiti) | 459.375
R7 | 7 | Vacanze di Natale | Ritardi e scarsa comunicazione dovuti dalle vacanze natalizie | Organizzative | Si aspetta l'arrivo delle vacanze natalizie per prendersi periodo di relax | Assenza di alcuni Team Member durante il periodo natalizio | 1) Spronare i TM a comunicare tra loro per organizzarsi nel migliore dei modi sui task da affrontare e ridurre i tempi di relax prolungati. 2) Adottare Scrum e fare daily meeting | 1) Ricordare ai TM che siamo vicini alla scadenza finale e motivarli 2) Riallocalare task a più TM 3) Chiedere ai TM di connettersi online (Discord) e lavorare insieme 4) Chiedere ai TM di partecipare ai Daily Scrum Meeting e di esporre eventuali problemi | Media | Catastrofico | Chiuso | Le risorse allocate per recuperare il ritardo potrebbero aver causato stress e qualità inferiore in altre aree del progetto. | R2 (Ritardo finale), R14 (Mancata reperibilità e partecipazione) | 853.125
R8 | 1 | Ritardi causati da altri esami | Ritardi dovuti dagli esami del semestre (FIA, PD, PA) | Organizzative | Rallentamenti e/o richieste di non effettuare lavoro nella settimana che precede quella dell'esame | Alcuni task non vengono svolti o vengono ritardati a causa di altri esami del semestre | 1) Cercare di allocare più lavoro per la settimana prima ai TM che sosterranno quell'esame 2) Far eseguire il task che un TM non può eseguire a causa dell'imminente esame ad un altro TM che non dovrà farlo, però appena possibile il TM che non ha svolto il suo task dovrà ricambiare il favore | I TM che non sono riusciti a gestire il carico di lavoro prima dell'esame da sostenere e che quindi non hanno potuto svolgere i task nel tempo schedulato, verranno caricati in prossimità delle scadenze intermedie (prefissate dai PM) di ogni deliverables di tutti quei task non ancora eseguiti e cercare di farli ultimare almeno entro tale scadenza. | Molto alta | Catastrofico | Chiuso |  | R2 (Ritardo finale) | 1535.625
R9 | 17 | Abbandono | Abbandono da parte di un TM | Persone | Un TM decide di abbandonare il team e smettere di completare i task | Il TM comunica di voler abbandonare il progetto. | 1) Coinvolgere tutti i TM in attività di gruppo per stimolare un ambiente gradevole. 2) Ascoltare e prendere atto dei pensieri e problemi di tutti | 1) Si cerca di parlare direttamente con il TM per capire le reali cause. Illustrargli tutti i benefici di portare al termine il progetto insieme a tutto il suo team. 2) Riallocare le risorse di tutti i tasks | Molto bassa | Catastrofico | Chiuso |  | R2 (Ritardo finale)
R10 | 4 | Scarsa attenzione | Scarsa attenzione sulle comunicazioni fornite dai PM | Persone | Sottovalutazione delle comunicazioni fornite dai PM | Alcuni TM mostrano scarsa attenzione alle comunicazioni formite dai PM | Cercare di rendere partecipi tutti i TM ad ogni comunicazione importante e assicurarsi che tutti l'abbiano ascoltata/letta | 1) Richiamare spesso l'attenzione dei TM su determinati aspetti essenziali 2) Comunicare che questo può incidere in maniera fortemente negativa sulle valutazioni | Alta | Grave | Chiuso |  | R11 (Comprensione requisiti) | 643.125
R11 | 13 | Comprensione requisiti | Scarsa comprensione dei requisiti | Requisiti | I requisiti potrebbero non essere stati ben definiti | I requisiti non sono stati ben compresi e sono stati mal definiti | 1) Spiegare in dettaglio l'ambito del sistema 2) Organizzare un meeting incentrato sui requiti del sistema, discuterne e sceglierli insieme 3) Usare la tecnica basata su prototipazione | Tenersi in contatto con i PM per chiarire al meglio lo scope del progetto | Bassa | Catastrofico | Chiuso |  | R4 (Bassa qualità artefatti)
R12 | 18 | Perdita lavoro | Perdita del lavoro svolto | Persone | Back-up persi per mancanza di attenzione | Perdita del lavoro svolto | I PM e i TM devono effettuare backup periodici e salvare copie locali se necessario | Cercare di recuperare il lavoro quanto possibile e capire insieme cosa ha scatenato questo evento catastrofico | Molto bassa | Catastrofico | Chiuso |  | R2 (Ritardo finale), R1 (Liti)
R13 | 5 | Mancanza rispetto scadenze | Mancato rispetto delle scadenze dei task | Organizzative | Mancanza di interesse | Alcuni task vengono consegnati in ritardo | Ricordare spesso ai TM quanto sia importante rispettare le scadenze dei task e che solo alcuni di questi possono essere più flessibili, mentre altri possono compromettere la consegna finale entro i termini prefissati | Comunicare che questo può incidere in maniera fortemente negativa sulle valutazioni | Alta | Grave | Chiuso |  | R2 (Ritardo finale) | 643.125
R14 | 11 | Mancata reperibilità e partecipazione | Difficoltà con la reperibilità e partecipazione dei TM | Persone | Problemi personali di alcuni Team Member | Alcuni TM risultano essere non reperibili e poco partecipativi | Ricordare ai TM di comunicare al team quando non si è reperibili e se si ha problemi fuori dall'ambito universitario | Provare a comunicare con persone vicini al TM non reperibile e appena si riesce a comunicare con quest'ultimo ricordargli/le quanto sia importante la sua presenza all'interno del team | Media | Grave | Chiuso |  | R2 (Ritardo finale)
R15 | 15 | Salute fisica | Problemi di salute di PM e/o TM | Persone | Problemi di salute | Un TM ha problemi di salute e non riesce ad essere presente | Comunicare al team l'indisponibilità, causa salute fisica | 1) Far eseguire il task che un TM non può eseguire a causa della sua salute ad un altro/altri TM. Appena il TM si riprenderà potrà ricambiare il favore a chi di dovere 2) Nel caso sia un problema di salute più grave (che può portare all'assenza di un TM per più tempo) riallocallare le ore per risorsa di tutto il team | Alta | Tollerabile | Chiuso |  | R2 (Ritardo finale)
R16 | 9 | Partecipazione ai meeting | Scarsa partecipazione (ai meeting formali e non, durante le discussioni sui canali di comunicazione e dal vivo, ecc) | Persone | Poco interesse nel progetto | Il team member non comunica con i suoi compagni, si isola e non partecipa alle attività di progetto | Ricordare ai TM quanto siano importanti i meeting per la corretta comunicazione nel team, in quanto possono insorgere discussioni interessanti e utili per lo svolgimento dei task. Chiedere ai TM di comunicare formalmente quando non saranno presenti ai meeting. | Far riflettere quanto sia importante la partecipazione di tutti durante i meeting e discussioni. Se si ha da parte di uno o più TM un continuo disinteresse e poca partecipazione, questo potrà ripercuotere in maniera negativa sulla valutazione del corrispondente criterio. | Alta | Grave | Chiuso | Anche partecipando ai meeting non è detto che le informazioni vengano comprese da tutti i componenti del team | R11 (Comprensione requisiti) | 643.125
R17 | 16 | Aggiunta/Modifica requisiti | Richiesta del cliente di aggiunta o modifica di Requisiti | Requisiti | Riformulazione dello scope da parte del cliente | Il cliente richiede l'aggiunta o la modifica di un requisito | Comunicare col CL | I PM devono effettuare verificare la fattibilità dell'aggiunta di nuovi requisiti sulla base del budget e tempo impiegato | Molto bassa | Grave | Chiuso
R18 | 8 | Scarsa esperienza con GitHub | Difficoltà con l'utilizzo di GitHub e disorganizzazione | Tecnologie | Poca esperienza del Team con GitHub | Le PM non riescono bene a tener traccia dello stato di avanzamento della fase di implementazione | Fare training sull'utilizzo di Git e GitHub | Comunicare al Team i problemi riscontrati e cercare di riorganizzare il tutto | Alta | Grave | Chiuso | Anche fornendo materiale sull'utilizzo di Git e GitHub non è impossibile che si verifichino comunque problemi riguardanti il versioning degli artefatti | R12 (Perdita lavoro) | 643.125